## Sheet1
|  | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人员 | 完成情况
数据库迁移
| 服务器oracle数据库双机安装 | 4天 |  |  |  | 完成
| informix数据库结构导出 | 2天 |  |  |  | 完成
| 导入数据到oracle新库 | 5天 |  |  |  | 完成
| 视图及存储过程问题解决 | 2天 |  |  |  | 未完成
| 故障投诉等较大数据量的表的分片及索引结构等优化 | 3天 |  |  |  | 未完成
导入数据到oracle新库
流程程序wid7重新编译测试
WPS流程包改造 | 抽取程序 |  | 4月7 | 4月8 |  | 未完成
| 编译程序 |  | 4月9 | 4月14 |  | 未完成
| 流程发布 |  | 4月15 | 4月16 |  | 未完成
开发环境搭建及代码改造
| WID开发环境搭建 | 完成 |  |  | 魏超
| 登陆等基础模块调试 | 完成 |  |  | 魏超
| 作业计划 | 完成，待测试 |  |  | 魏超
| 值班管理 | 2天 | 3月11 | 3月12 | 魏超
| 组织管理 | 2天 | 3月13 | 3月16 | 魏超
| 知识管理 | 2天 | 3月17 | 3月18 | 魏超
| 个人工作台个性化角色设置 | 1天 | 3月19 | 3月19 | 魏超
| 系统设置 | 1天 | 3月20 | 3月20 | 魏超
| 电话受理及呼出 | 1天 | 3月23 | 3月23 | 魏超
| 信息发布 | 1天 | 3月24 | 3月24 | 魏超
| 个人首页 |  |  |  | 魏超
工单流程Oracle改造 | 集中化故障工单改造及测试 | 阶段回复不能使用 | 3月9 | 3月11 | 任俊斌
| 投诉工单改造及测试 | 2天 | 3月12 | 3月13 | 任俊斌
| 割接工单流程改造及测试 | 2天 | 3月16 | 3月17 | 任俊斌
| 网络数据管理工单改造及测试 | 3天 | 3月18 | 3月20 | 任俊斌
| 故障工单流程改造及测试 | 2天 | 3月23 | 3月24 | 任俊斌
| 电路调度工单流程改造及测试 | 3天 | 3月25 | 3月27 | 任俊斌
| GPRS/PS数据申请工单流程（本省个性化流程） | 2天 | 3月30 | 3月31 | 任俊斌
| 通用任务工单流程改造及测试 | 2天 | 4月1 | 4月2 | 任俊斌
| 非实时性能工单（本省个性化流程） | 1天 | 3月25 | 3月25 | 魏超 | funtionsheet
| 勘误流程改造及测试 | 1天 | 3月26 | 3月26 | 魏超 | correcterrors
| 告警标准化流程改造及测试 | 1天 | 3月27 | 3月27 | 魏超 | alarmstandaration
| IT需求申请工单 | 1天 | 3月30 | 3月30 | 魏超 | itrequirement
| 安全问题管理工单 | 1天 | 3月31 | 3月31 | 魏超 | securitydeal
| 应用通信事件时间管理 | 1天 | 4月1 | 4月1 | 魏超 | emergencyevent
| 全量投诉督办工单流程 | 1天 | 4月2 | 4月2 | 魏超 | supervisecomplaint
| 投诉跟踪工单流程 | 1天 | 4月3 | 4月3 | 魏超 | trackcomplaint
| 网优参数调整工单流程 | 1天 | 4月7 | 4月7 | 魏超 | wirelessparammanager
| 接口联调测试 |  |  |  | 任俊斌
| 集中化故障工单接口 | 2天 | 4月3 | 4月7 | 任俊斌
| 掌上运维接口改造 | 3天 | 4月8 | 4月10 | 任俊斌
| 投诉工单接口（crm，代维，全量） | 3天 | 4月13 | 4月15 | 任俊斌
| 代维及网优班组信息同步 | 2天 | 4月16 | 4月17 | 任俊斌
| 割接工单工程告警预约工单接口及知识库接口 | 1天 | 4月20 | 4月20 | 任俊斌
| 任务工单接口 | 半天 | 4月21 | 4月21 | 任俊斌
| 安全问题管理工单 | 半天 | 4月21 | 4月21 | 任俊斌
| 投诉工单及客服支撑接口（弹窗） | 半天 | 4月22 | 4月22 | 任俊斌
| OA代办 | 半天 | 4月22 | 4月22 | 任俊斌
| 安全管控 | 1天 | 4月23 | 4月23 | 任俊斌
| 全量投诉督办工单流程（全量投诉系统） | 2天 | 4月24 | 4月27 | 任俊斌
| 投诉跟踪工单流程（全量投诉系统） | 2天 | 4月28 | 4月29 | 任俊斌
| 网优参数调整工单流程（华为） | 2天 | 4月30 | 5月4 | 任俊斌
| 集中故障查询统计优化 | 7天 | 4月7 | 4月15 | 王建文
wps部署安装
| 部署前机器安装必备软件，及配置 | 2 个工作日 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 张涛
| 10.209.199.110节点1 DM和node1WPS安装及应用部署 | 3 个工作日 | 3月11 | 3月13 | 张涛
| 10.209.199.111节点2 node2 WPS安装及应用部署 | 2 个工作日 | 3月16 | 3月17 | 张涛
| 10.209.199.112节点3 node3WPS安装及应用部署 | 2 个工作日 | 3月18 | 3月19 | 张涛
| 10.209.199.113节点4 node4WPS安装及应用部署 | 2 个工作日 | 3月20 | 3月23 | 张涛
| 10.209.199.114节点5 node5WPS安装及应用部署 | 2 个工作日 | 3月24 | 3月25 | 张涛
| 10.209.199.115节点6 node6WPS安装及应用部署 | 2 个工作日 | 3月26 | 3月27 | 张涛
| 10.209.199.116节点7 node7WPS安装及应用部署 | 2 个工作日 | 3月30 | 3月31 | 张涛
| 在把短信迁移到10.204.50.241上包括代码改造 | 4 个工作日 | 4月7 | 4月10 | 李伟
| 申请外网映射地址测试 | 1 个工作日 | 4月13 | 4月13 | 李伟